## Enrique
Proyecto Deslindes RenovaSpa
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | Porcentaje
Actividad | Inicia | Duración | Incia | Duración | Completo | Periodos
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Propuesta economica | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Plan de proyecto | 3 | 2 | 3 | 3 | 100%
Diagrama de clases | 4 | 3 | 5 | 4 | 100%
Diagrama de actividades | 5 | 8 | 5 | 6 | 45%
Diagramas UML | 4 | 3 | 5 | 4 | 0%
Creación de interfaces graficas | 5 | 5 | 6 | 7 | 0%
Importar base de datos | 9 | 8 | 8 | 9 | 20%
Codificación | 13 | 35 | 14 | 35 | 20%
Reunion con cliente | 15 | 1 | 16 | 6 | 0%
Pruebas | 36 | 6 | 37 | 4 | 0%
Implementación | 40 | 5 | 41 | 7 | 0%
Repositorio | 11 | 40 | 12 | 35 | 10%
Manual de usuario | 40 | 11 | 40 | 7 | 0%
Activity 14 |  |  |  |  | 0%
Activity 15 |  |  |  |  | 0%
Activity 16 |  |  |  |  | 0%
Activity 17 |  |  |  |  | 0%
Activity 18 |  |  |  |  | 0%
Activity 19 |  |  |  |  | 0%
Activity 20 |  |  |  |  | 0%
Activity 21 |  |  |  |  | 0%
Activity 22 |  |  |  |  | 0%
Activity 23 |  |  |  |  | 0%
Activity 24 |  |  |  |  | 0%
Activity 25 |  |  |  |  | 0%
Fin de proyecto | 1 | 50 | 1 | 50 | 5%
Note on B9: Autor: Redactar propuesta final y enviarla.
Note on B14: Autor: Utilizar un software, para diseñar como quedara la interfaz y hacer la propuesta.
Note on B15: Autor: Importar base de datos. Hacer pruebas. Generar un respaldo de la base de datos
Note on B16: Autor: El código se va a realizar en Laravel. Descargar y configurar todo lo necesario para el uso del framework.
Note on B17: Autor: Ver que lo que se tiene hasta el momento el cliente lo pueda entender, realizar cambios, etc.
Note on B18: Autor: Probar que guarde todos los datos, debugear, comentar, etc.
Note on B20: Autor: Por cada modulo se va a hacer un repositorio para generar respaldo de cada paso.